**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 231» г. Ярославля

Руководитель проекта - М.В. Плескевич, начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы. Создание координационной и рабочих групп в ОУ.  | Работа с документами Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, разработаны и утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ) |  |
| 2 | Изучение современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | Круглый столУчастие 3 педагогов ДОУ в авторском семинаре инструктора по гимнастике мозга Афанасьевой Н.Е.  | Изучены технологии, средства, методы и приемы для развития межполушарного взаимодействия у дошкольников | Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии |  |
| 3 | Диагностика педагогов с целью определения готовности к осуществлению двуполушарного развития детей  | Анкетирование педагогов | Изучены образовательные потребности педагогов МДОУ «Детский сад № 231» | Проведено анкетирование педагогов, проанализированы полученные в ходе анкетирования данные |  |
| 4 | Создание планов внутрифирменного обучения педагогов и плана сетевого взаимодействия. на основе отбора актуальных, с позиций совершенствования профессиональной компетентности педагогов, современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | Внутрифирменная методическая работаОрганизационные совещания | Проведены семинары, мастер-классы | Внесены коррективы в годовой план работы ДОУ, создан и реализуется план сетевого взаимодействия.Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии |  |
| 5 | Создание банка (методического кейса) систематически пополняющихся методических материалов для повышения профессиональной компетентности педагогов. Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ОУ, медиатеки | Внутрифирменная методическая работа | Обогащение среды педагогического кабинета, групп | Приобретены книги П. Деннисона «Гимнастика мозга», К. Ханнафорд «Мудрое движение», Трясоруковой Т.П. «Развитие межполушарного взаимодействия у детей» и т.д.Группы оснащены дидактическим материалом (картотеки игр, меню гимнастики мозга и др. ) |  |
| 6 | Реализация плана сетевого взаимодействия ОУ | Организационные совещанияМастер-класс | На базе МДОУ «Детский сад № 6» проведены организационные совещания, внутри сетевой мастер-класс «Развитие межполушарного взаимодействия у детей средствами образовательной кинезиологии» | Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии |  |
| 7 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Команды МДОУ № 6, 47,102, 150, 170, 211, 215, 226 принимали участие в работе **городской презентационной площадки «Математическая вертикаль» (**Стендовый доклад «Опыт работы ДОУ г. Ярославля по использованию в образовательной деятельности с дошкольниками ментальной арифметики»**)**

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 231»

Заведующий Н.В. Кожелина

Старший воспитатель Наумова Н.А.