«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МДОУ детским садом № 231

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. В. Кожелина

« 03» сентября 2014 г.

**План-график**

**мероприятий по обеспечению подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детский сад компенсирующего вида № 231**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Мероприятия* | | *Сроки* | *Ответственные* | *Планируемый результат* |
| *1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования* | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ детский сад № 231 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Апрель 2014 | Кожелина Н. В. - заведующий | План-график введения ФГОС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Изучение ФГОС ДО | Ноябрь-декабрь 2013 | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А. - старший воспитатель | План, информация (Повышение компетентности педагогов). |
| 1.3 | Изучение нормативно-методических писем по переходу на ФГОС ДО | В течение года | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А. - старший воспитатель | Информация (Пополнение нормативной базы). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС | Февраль – март 2014 | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А. - старший воспитатель | Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОУ |
| 1.5 | Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС. | Сентябрь - декабрь 2014  Январь - декабрь 2015 | .Кожелина Н. В. - заведующая | Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей) |
| 1.6 | Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | Февраль - август 2014 | Кожелина Н. В. - заведующая | Разработаны и внесены изменения в локальные акты |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников | Апрель - май  2014 | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А.- старший воспитатель | Реализация ФГОС в деятельности ДОУ |
| 1.8 | Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды | Сентябрь 2015 в течение 2016 | Кожелина Н. В. – заведующая  Наумова Н.А. - старший воспитатель | Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС |
| 1.9 | Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО | в течение 2014 - 2016 годов, | - Кожелина Н. В. Заведующая  Наумова Н.А.- старший воспитатель | Разработка ООП ДО |

|  |
| --- |
| *2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Организация индивидуального консультирования педагогов ДОУ по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО | В течение 2013-2014 года | Заведующий  Ст.воспитатель  педагог-психолог | План работы педагога-психолога (Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | По плану ГЦРО | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А.- старший воспитатель | Сформированы группы для обучения на КПК |
| 2.3 | Методическая работа, обеспечивающая сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ | В течение 2014 - 2015 | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А. - старший воспитатель | Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | До 1.09.2014 | Ст.воспитатель | Приказ об утверждении ООП (Разработка ООП ДОУ) |
| 2.5 | Мониторинг введения ФГОС ДО | До 1.04.2014 | Кожелина Н. В. - - Заведующий , Наумова Н.А - ст.воспитатель  Гроза О.И. - Педагог-психолог | План контроля (Диагностические материалы) |
| 2.6 | Разработка методических рекомендаций к организации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Наумова Н.А Ст.воспитатель Творческая группа | Материал по предметно-развивающей среде (Методические рекомендации) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС* | | | | |
| 3.1 | Участие в опросах «Готовность педагогов МДОУ детского сада № 231 к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Сентябрь - декабрь 2014 | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А. - старший воспитатель | Информация о готовности педагогов дошкольного образовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3.2 | Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС | Февраль 2014 - сентябрь 2016 | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А.- старший воспитатель | Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Организация курсовой подготовки педагогических кадров по проблеме введения ФГОС ДО (разные формы: вебинары, дистанционные, онлайн, заочные и т.д.) | В течение 2013-2015гг | Наумова Н.А - Ст.воспитатель | Приказ об утверждении план-графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки (Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению к ФГОС ДО). |
| 3.5 | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, городских и региональных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам введения ФГОС ДО | В течение года 2013-2015 | Наумова Н.А - Ст.воспитатель | Материалы семинаров, конференций (Обеспечение научно-методического сопровождения и перехода введения ФГОС ДО). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС | Январь 2015 – январь 2016 | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А. - старший воспитатель | Проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке основных образовательных программ ДОУ |
| 3.7 | Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | В течение года по плану графику аттестации | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А.- старший воспитатель | Обучены методисты на курсах повышения квалификации график аттестации педагогических работников ДОУ Составлен план –график аттестации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС* | | | | |
| 4.1 | Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально) | Ежегодно  январь-февраль | Кожелина Н. В. - заведующая  Петрова И.А. - зам. зав. по АХЧ | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2 | Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Январь - март 2014 | Кожелина Н. В. - заведующая  Земская А.А.- главный бухгалтер | Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| 4.3. | Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал, далее - ежегодно | Кожелина Н. В. - заведующая  - Земская А.А. -главный бухгалтер  Петрова И.А.- зам. зав. по АХЧ | Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |
| 4.4 | Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | В течение 2014 - 2016 | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А. - старший воспитатель | Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС* | | | | |
| 5.1. | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ | Сентябрь - декабрь 2014, далее - 1 раз в квартал | - Кожелина Н. В. заведующая  Наумова Н.А. – ст. воспитатель  Бреславец О.Я. - дефектолог | Своевременное предоставление информации |
| 5.2 | Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС | Август 2014  далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А.– ст. воспитатель  Бреславец О.Я.- дефектолог | Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ |
| *6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС* | | | | |
| 6.1 | Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды | Декабрь 2014 - март 2015 | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А. – ст. воспитатель | Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС |
| 6.2 | Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. | Декабрь 2014  далее – в течение 2015–2016г | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А.– ст. воспитатель | Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС |
| 6.3 | Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОУ в соответствие требованиям законодательства в области образования | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Кожелина Н. В. - заведующая  Наумова Н.А.- старший воспитатель  Бреславец О.Я. - дефектолог | Создание банка данных примерных образовательных программ |