Приложение 1

Реализации плана-графика мероприятий (дорожной карты)  по введению в действие

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МДОУ детского сада компенсирующего вида № 231

| Направления плана-графика | Мероприятия плана-графика | Отчет о выполнении плана-графика | Проблемы педагогических работников при реализации ФГОС дошкольного образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | Утвержден протокол заседания педагогического совета № 1 от 03 сентября 2014г |  |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Подобраны документы регламентирующие введение ФГОС ДО |  |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | Устав ДОУ сдан на проверку |  |
|  | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Разработаны локальные акты в соответствии с ФГОС |  |
|  | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Изучены примерные образовательные программы. | Недостаточно методической литературы в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО по работе с детьми имеющими нарушения ОДА |

|  | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Разработана ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Протокол заседания педагогического совета № 4 от 13.02.2014г |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО (обновление). | Утверждены приказом от 29.08.2014 г |  |
|  | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Программа развития разработана до 2016 года Внесено дополнение с учетом требований ФГОС ДО |  |
| Организационное обеспечение | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Создана рабочая группа, приказ № 110/1 от 04.09.2014 г |  |
|  | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Разработано положение о рабочей группе |  |
|  | Организация деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) в составе органов общественного управления ДОУ. | Проведены заседания управляющего совета по ознакомлению с нормативно-правовыми документами по введению и реализации ФГОС ДО |  |
|  | Корректировка плана ВОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Внесены изменения и дополнения в годовой план ДОУ |  |
|  | Проведение тематических педагогических советов, мастер-классов, семинаров по внедрению ФГОС ДО | Пед.совет на тему: - "ФГОС новые ориентиры развития образования"; - "Внедряем ФГОС ДО через использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка". Проведены мастер-классы и семинары практикумы на тему: - «Коррекция эмоциональной сферы детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата методами песочной терапии»; - «Формирование пространственных представлений у детей с использованием развивающих игр В.В. Воскобовича»; - "Повышение профессиональной компетентности педагогов, мотивированных к освоению технология "Ситуация" Л.Г. Петерсон". Проведено методическое объединение для специалистов города "Формирование пространственных представлений у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с использованием технологии развивающих игр В.В.Воскобовича". |  |
|  | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | Проведено анкетирование педагогов и родителей |  |
|  | Организация участия педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | 36 педагогов посетили мастер-классы и семинары практикумы согласно ежемесячных планов работы департамента образования и ГЦРО |  |
|  | Организация консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС ДО | Проведены консультации, семинары на тему: - "ФГТ и ФГОС ДО"; - "Оказание помощи педагогам в построении образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО"; - "Целевые ориентиры дошкольного образования"; - "Психолого-педагогическое сопровождение организации образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО"; - "Создание развивающей предметно-пространственной среды согласно ФГОС ДО". |  |
|  | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Частично подобрана методическая литература в соответствии ФГОС ДО |  |
|  | Ознакомление и осмысление передового опыта по внедрению ФГОС ДО | Постоянно изучаем периодику методической литературы, просмотр и обсуждение вебинаров |  |
| Кадровое обеспечение | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Составлен план-график повышения квалификации с учетом изменений по вопросам изучения ФГОС ДО Утвержден приказ № 110/2 от 04.09.2014 г |  |
|  | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Педагоги обучены на КПК |  |
|  | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | Должностные инструкции соответствуют ФГОС ДО Утверждены приказом от 29.08.2014 г. |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО | ПФХД на 2015 г. Приобретены игрушки, дидактический материал в 2014 - 2015 году, основание: акт-справка |  |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Дополнительные соглашения заключены |  |
|  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Утверждено положение о стимулирующих выплатах |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО | Ежемесячно пополняется и обновляется информация на сайте ДОУ |  |
|  | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке введении и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Проведены родительские собрания с информацией о порядке перехода на ФГОС ДО. Ежеквартально - выпуск газеты для родителей "От сердца к сердцу". Ежемесячно пополняется Сайт ДОУ. Еженедельно пополняются информацией информационные стенды в приемных групп. |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности о введении ФГОС ДО | Публичный отчет - Май 2015г |  |
|  | Участие в информационно-методических совещаниях, вебинарах и др. мероприятиях различных уровней | Согласно годового плана, плана департамента образования и ГЦРО педагоги посещают мероприятия |  |
|  | Обеспечение доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Педагоги обеспечены ПК и имеют доступ к получению информации. Разработан порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО | Проведение анализа соответствия материально-технической базы ДО в соответствии с ФГОС ДО | Материально-техническая база приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Требования ФГОС ДО выполнены частично |
|  | Проведение анализа оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Проведен анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. |  |
|  | Обогащение развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Развивающая предметно-пространственная среда частично приведена в соответствии с ФГОС ДО Аналитическая справка |  |
|  | Создание банка научно-методической литературы по введению ФГОС ДО | Научно-методическая литература подобрана в соответствии с ФГОС | Частично |

Заведующий МДОУ детского сада компенсирующего вида № 231                                        Н.В. Кожелина

13.04.2015 г.

Приложение 2

Отчет о посещении педагогическими работниками мастер-классов по реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях города Ярославля

МДОУ детского сада компенсирующего вида № 231

| Количество педагогических работников, посетивших мастер-классы чел. | Тема мастер-класс | МДОУ, где проводился мастер-класс |
| --- | --- | --- |
| 36 педагогов | "Приоритет развития творческих способностей дошкольников в условиях ФГОС ДО: игровая музыкальная деятельность (музыкально-дидактические игры)" | МДОУ № 171 |
|  | "Формирование у детей дошкольного возраста интереса и потребности в чтении художественной литературы" | МДОУ № 41 |
|  | "Использование педагогических технологий при ознакомлении детей дошкольного возраста с художественной литературой" | МДОУ № 212 |
|  | "Использование нетрадиционных методов и приемов в ходе ознакомления детей дошкольного возраста с художественной литературой" | МДОУ № 87 |
|  | "Развитие коммуникативных качеств у детей раннего возраста посредством русского народного творчества у условиях реализации ФГОС ДО" | МДОУ № 122 |
|  | "Развитие интереса детей к двигательной деятельности" | МДОУ № 74 |
|  | "Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста через технику "изонить" | МДОУ № 75 |
|  | "Новые подходы к организации контроля в МДОУ при внедрении ФГОС ДО" | МДОУ № 182 |
|  | "Взаимодействие специалистов и воспитателей логопедической группы в применении инновационных технологий в непосредственно-образовательной деятельности" | МДОУ № 193 |
|  | "Повышение профессиональной компетентности педагогов, мотивированных к освоению технология "Ситуация" Л.Г. Петерсон" | МДОУ № 233 МДОУ № 41 |
|  | "Музей в ДОУ - образовательное пространство воспитания, обучения и социализации детей дошкольного возраста" | МДОУ № 240 |
|  | "Взаимодействие воспитателя и инструктора по физической культуре на физкультурном занятии" | МДОУ № 5 |
|  | "Взаимодействие участников образовательных отношений при формировании адекватного поведения ребенка в различных ситуациях" | МДОУ № 86 |
|  | "Внедрение инновационных технологий в практику образовательной деятельности" | МДОУ № 4 |
|  | "Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников с целью повышения педагогической грамотности родителей" | МДОУ № 158 |
|  | «Реализация образовательной программы средствами современных педагогических технологий» | МДОУ № 227 |
|  | «Сказка как средство развития связной речи у детей дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушениями речи» | МДОУ № 126 |
|  | «Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной деятельности» | МДОУ № 75 |
|  | «Использование проектного метода в совместной деятельности участников образовательных отношений» | МДОУ № 236 |
|  | «Организация совместной деятельности педагогических работников в рамках коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности» | МДОУ №4 |
|  | «Совместная деятельность специалистов и воспитателей при организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья». | МДОУ № 86 |
|  | - «Организация и руководство режиссерской игрой в работе с детьми дошкольного возраста» | МДОУ № 182 |
|  | - «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста» | МДОУ № 226 |
|  | «Создание развивающей предметно-пространственной среды как средство повышения творческой активности детей» | МДОУ № 70 |
|  | «Использование технических средств обучения в образовательном процессе» | МДОУ № 120 |
|  | «Подготовка к аттестации педагогических работников и организация работы по самообразованию» | МДОУ № 114 |
|  | «Организация развлечений, как форма работы с родителями, в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». | МДОУ № 187 |
|  | «Коррекция эмоциональной сферы детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата методами песочной терапии» | МДОУ № 231 |
|  | «Формирование пространственных представлений у детей с использованием развивающих игр В.В. Воскобовича» | МДОУ № 231 |

Заведующий МДОУ детский сад компенсирующего вида № 231                                             Н.В. Кожелина

13.04.2015г