**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Инновационные подходы достижения реализации регионального проекта**

**" Современная школа" национального проекта " Образование"**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

**Подпроект «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**Портфолио проектов:**

* **Образовательная кинезиология** – МДОУ №**№ 6,** 47, 102, 174, 215, 226, МОУ СШ № 2, 235, 18, 183, 212, 227, 228.
* Ментальные карты – МДОУ № № 158, 192, 231
* **Ментальная арифметика** – МДОУ № **№ 6,** 150, 170, 215, 211, 235, 227
* Эйдетика – МДОУ № № 47,158,170,192, 235, 18, 183, 212, 227, 228.

Учреждение МДОУ «Детский сад № 6» г. Ярославля

Руководитель проекта - М.В. Плескевич, начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля.

Куратор – И.В. Лаврентьева, заместитель директора МОУ «ГЦРО» города Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Совершенствовать нормативно-правовую базу. | Работа с документами  Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ)  Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
| 3 | Внедрить в образовательную деятельность с детьми дошкольного современные образовательные технологии, средства, методы и приемы, синхронизирующие работу полушарий головного мозга. | Диагностика детей.  Использование кейса материалов для работы с воспитанниками  Реализация дополнительной общеобразовательной программы по ментальной арифметике | Использование в образовательной деятельности с детьми кинезиологических упражнений (на занятиях и в режимных моментах)  , технологии ментальной арифметики (дополнительное образование) | Подобраны и согласованы с научным руководителем диагностические материалы для воспитанников.  Проведена выборочная диагностика детей по направлениям «образовательная кинезиология», «ментальная арифметика», проанализированы результаты.  Воспитанники 5-7 лет осваивают дополнительную общеразвивающую программу по ментальной арифметике. |  |
| 4 | Продолжать создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через реализацию планов внутрифирменного и внутрисетевого обучения. | Внутрифирменная и внутрисетевая методическая работа  Организационные совещания | Проведены семинары, мастер-классы | Реализуется план работы сетевого сообщества. На платформе ZOOM проведены организационные совещания, в том числе по диагностике воспитанников, подготовке к муниципальным мероприятиям.  Реализуется годовой план работы ДОУ, функционирует рабочая группа.  Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии  В первое полугодие учебного года в ДОУ проведены следующие мероприятия:  - педагогическое совещание «Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной компетентности педагогов»;  - цикл семинаров «Влияние стресса на учение». |  |
| 5 | Создание банка (методического кейса) систематически пополняющихся методических материалов для повышения профессиональной компетентности педагогов. Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ОУ, медиатеки, программного обеспечения. | Внутрифирменная методическая работа | Обогащение среды педагогического кабинета, групп | В ДОУ имеется библиотечный фонд (теоретический материал А.Р. Лурии, П.Деннисона, К. Ханнафорд, Л. А. Сиротюк и др.)  Группы оснащены дидактическим материалом (картотеки игр, меню гимнастики мозга и др.)  Приобретены межполушарные доски, нейропрописи.  Реализуется дополнительная общеобразовательная программа по ментальной арифметике для детей 5-7 лет |  |
| 6 | Обобщить результаты педагогической деятельности и транслировать инновационный опыт на методических мероприятиях для педагогов муниципальной системы образования. | Организационные совещания  Мастер-класс | Проведены организационные совещания, семинары и мастер-классы для работников МСО | Инновационный опыт учреждений был представлен на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» в ноябре 2020 года (видеоролик)  На платформе ZOOM проведены организационные совещания .  В октябре организован семинар – практикум для работников МСО «Рисование двумя руками» (ответственный – МДОУ № 235)  В декабре - муниципальный семинар  «Мудрое движение  Интегрирующая роль движений в системе «интеллект-тело» (ответственный – МДОУ № 6)  Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии |  |
| 7 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Команды МДОУ № 6, 47,102, 150, 170, 211, 215, 226, 231 принимали участие в работе **городской презентационной площадки «**Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля**» - 02-11.11.2020г. (**видеоролик**)**

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 231»

Заведующий Кожелина Н.В.

Старший воспитатель Наумова Н.А.